## Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
Proyecto/Proceso: |  | despegar.com pruebas automatizadas
Sofka U
Johan Cifuentes |  | QA Automation Engineer |  |  |  | Fecha Diligenciamiento: | 2024-05-08
Código | Tipo de riesgo | Descripción | Probabilidad | Consecuencia | Nivel de Riesgo | Recomendación | Responsable |  | PROBABILIDAD | Minima | Menor | Moderada | Mayor | Maxima
R01 | Proyecto | Retraso en el proyecto por bloqueo de ip por los captcha | Muy alta | Maxima | Extremo | Hablar con administradores del sistema y deshabilitar el captcha temporalmente | QA Manager |  | Muy alta | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R02 | Proyecto | Aumento de presupuesto debido a inexperiencia en el uso de herramientas de automatización | Media | Mayor | Alto | Capacitar correctamente al equipo de calidad | QA Manager |  | Alta | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo | Extremo
R03 | Proyecto | Demora del proyecto debido a caidas en el sistema concurrentes | Baja | Moderada | Tolerable | Se recomienda hacer solicitudes acorde a la potencia del servidor | QA Tester |  | Media | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Extremo
R04 | Proyecto | Desviaciones en el cronograma por cambios en los requisitos del proyecto | Media | Mayor | Alto | Se recomienda comunicación clara y trabajar con un patron flexible abierto a los cambios | QA Tester |  | Baja | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto | Extremo
R05 | Proyecto | Retraso en el desarrollo debido a incompatibilidad en las herramientas | Media | Moderada | Tolerable | Se recomienda usar las versiones mas estables y actualizadas de las herramientas de desarrollo | QA Tester |  | Muy baja | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Alto
R06 | Producto | Caida en las automatizaciones debido a captcha inesperado | Media | Moderada | Tolerable | Se recomienda ajustar tiempos en los que corra la automatización y se desactive el captcha simultaneamente | QA Manager | Muy alta
R07 | Producto | Caminos criticos no probados debido a falta de tiempo | Media | Moderada | Tolerable | Se recomienda probar los caminos critimos mas impactantes del sistema | QA Tester
R08 | Producto | Caida de las automatizaciones debido a cambios en el frontend del sistema bajo pruebas | Muy alta | Moderada | Alto | Se recomienda utilizar xpaths dinamicos que permitan la mantenibilidad | QA Tester
R09 | Producto | Casos de prueba con poco valor | Baja | Menor | Aceptable | Se recomienda realizar casos de prueba en base a los requerimientos del sistema y realizar tecnicas de particion de equivalencia o valores limite | QA Tester
R10 | Producto | Caida del sistema por incompatibilidad en las versiones de las herramientas | Baja | Mayor | Alto | Se recomienda usar las versiones mas estables y actualizadas de las herramientas de desarrollo | QA Tester